## MODELO ESTIMACION
TIPO APLICACIÓN | Alcance | CAPAS | Tipo Elemento | Elemento | Esfuerzo HH x Und | PERFIL PRO | PROYECTO COOPETRANS | Ref Requerimientos | TOTAL HH Esfuerzo | Dias HH Calendario - Fabrica Clasica | COSTO Fabrica Clasica | Dias HH Fabrica Continuas | COSTO Fabrica Continua THH | PERFIL PRO | COSTO X H (COL) | COSTO X H (INDIA) | COSTO X H (BRA) | COSTO X H (South AFRICA) | COSTO X H (AFRICA Meridional) | COSTO X H EUROPA | COSTO X H ASIA | Regla de 3
WEB | Usuario Final | FRONT-END | Presentacion | Look and Feel (CSS, JS, HTML, WIDGETS) | 8 | Ing Multimedia | 4 | A1…A26 | 32 | 4 | 294400 | 1.3333 | 223932.8976 | Ing Multimedia | 9200 | 6532.9444 | 14556 | 5260.7647 | 8443.5882 | 29647.0588 | 17236.3834 | 27.47%
|  |  | Interfaz de Usuario | Parrilla de Opciones | 4 | Ing Sistemas | 4 | A1,A2,A6,A7,A8,A17,A18,A19,A20,A21,A23,A25,A26 | 16 | 2 | 275472 | 0.66667 | 203301.3333 | Ing Sistemas | 17217 | 10965 | 21688 | 9937 | 15949 | 56000 | 32557.6131 | 51.4%
|  |  | Interfaz de Usuario | Captura de Informacion | 3.5 | Ing Sistemas | 12 | A1,A2,A6,A7,A8,A17,A18,A19,A20,A21,A23,A25,A26 | 42 | 5.25 | 723114 | 1.75 | 533666 | Tecnologo de Sistemas | 7077 | 5834 | 8930.3529 | 4091.7059 | 6567.2353 | 23058.8235 | 13406.076 | 21.13%
|  |  | Interfaz de Usuario | Bandejas de Gestion | 2.5 | Ing Sistemas | 10 | A1,A2,A6,A7,A8,A17,A18,A19,A20,A21,A23,A25,A26 | 25 | 3.125 | 430425 | 1.0417 | 317658.3333 | COSTO TOTAL | 33494 | 23331.9444 | 45174.3529 | 19289.4706 | 30959.8235 | 108705.8824 | 63200.0726
|  |  | Interfaz de Usuario | Lanzamiento de Procesos | 6 | Ing Sistemas | 3 | A1,A2,A6,A7,A8,A17,A18,A19,A20,A21,A23,A25,A26 | 18 | 2.25 | 309906 | 0.75 | 228714 | Cifra Universal 1.68 | 56269.92 | 39197.6667 | 75892.9129 | 32406.3106 | 52012.5035 | 182625.8824 | 106176.1219
|  |  | Interfaz de Usuario | Consulta de Informacion | 3 | Tecnologo de Sistemas | 5 | A1,A2,A6,A7,A8,A17,A18,A19,A20,A21,A23,A25,A26 | 15 | 1.875 | 106155 | 0.625 | 85013.5294 |  | 20 dias | 25 dias | 25 dias | 28 dias | 25 dias | 20 dias | 25 dias
|  |  | Interfaz de Usuario | Dialogo Transaccional | 2.5 | Tecnologo de Sistemas | 8 | A1,A2,A6,A7,A8,A17,A18,A19,A20,A21,A23,A25,A26 | 20 | 2.5 | 141540 | 0.83333 | 113351.3725 | CHINO Mandarin | 8 Horas | 8 Horas | 8 Horas | 8 Horas | 8 Horas | 7 horas | 10 horas
|  |  | Interfaz de Usuario | Dialogo de Validacion | 2 | Tecnologo de Sistemas | 10 | A1,A2,A6,A7,A8,A17,A18,A19,A20,A21,A23,A25,A26 | 20 | 2.5 | 141540 | 0.83333 | 113351.3725 | CHINO Cantones
| Sistemas de Terceros | INTEGRACION | Notificaciones | Mensajeria SMS | 2 | Ing Sistemas | 3 | A1,A3,A5,A10,A5,A18,A19,A25,A26 | 6 | 0.75 | 103302 | 0.25 | 76238 | Español
|  |  | Notificaciones | Mensajeria Email | 2 | Tecnologo de Sistemas | 3 | A1,A3,A5,A10,A5,A18,A19,A25,A26 | 6 | 0.75 | 42462 | 0.25 | 34005.4118 | Ingles | INGLES
|  |  | Notificaciones | Comunicación Telefonica | 2 | Tecnologo de Sistemas | 3 | A1,A3,A5,A10,A5,A18,A19,A25,A26 | 6 | 0.75 | 42462 | 0.25 | 34005.4118 | Portugues
|  |  | Flujos de Informacion | Enviar Archivos | 2.5 | Ing Sistemas | 3 | A1,A3,A5,A10,A5,A18,A19,A25,A26 | 7.5 | 0.9375 | 129127.5 | 0.3125 | 95297.5 | Frances
|  |  | Flujos de Informacion | Recibir Archivos | 2.7 | Ing Sistemas | 1 | A1,A3,A5,A10,A5,A18,A19,A25,A26 | 2.7 | 0.3375 | 46485.9 | 0.1125 | 34307.1
|  |  | Integracion Dispositivos | Usar Dispositivos del movil - API Camara, Audio, GPS | 4 | Ing Sistemas | 6 | A23,A21 | 24 | 3 | 413208 | 1 | 304952
|  |  | Transaccional | Llamar una API | 4 | Ing Sistemas | 4 | A1,A4,A20 | 16 | 2 | 275472 | 0.66667 | 203301.3333
|  |  | Transaccional | Exponer una API | 5 | Ing Sistemas | 5 | A12,A18,A21,A20,A10 | 25 | 3.125 | 430425 | 1.0417 | 317658.3333
|  |  | Transaccional | Consumir un Servicio | 8 | Ing Sistemas | 1 | A2,A4,A5,A6,A7,A23 | 8 | 1 | 137736 | 0.33333 | 101650.6667
|  |  | Transaccional | Exponer un Servicio | 16 | Ing Sistemas | 3 | A12,A18,A21,A20,A10,A22 | 48 | 6 | 826416 | 2 | 609904
|  |  | Transaccional | Interfaz Estandar | 4 | Ing Sistemas | 4 | A10,A12,A21 | 16 | 2 | 275472 | 0.66667 | 203301.3333
| Logica de Negocio | BACK-END | Funcionalidades | Programa o Algoritmo | 24 | Tecnologo de Sistemas | 4 | A4,A5,A12 | 96 | 12 | 679392 | 4 | 544086.5882
|  |  | Funcionalidades | Funciones Recursivas | 3.5 | Tecnologo de Sistemas | 1 | A22,A23,A24,A25 | 3.5 | 0.4375 | 24769.5 | 0.14583 | 19836.4902
|  |  | Funcionalidades | Clases | 5 | Tecnologo de Sistemas | 4 | A1,A5,A7 | 20 | 2.5 | 141540 | 0.83333 | 113351.3725
|  |  | Funcionalidades | Rutinas de Scritps | 4 | Ing Sistemas | 1 | A5,A13,A18 | 4 | 0.5 | 68868 | 0.16667 | 50825.3333
|  |  | Funcionalidades | Mapeo de Informacion (Tablas) | 3 | Ing Sistemas | 5 | A12,A15 | 15 | 1.875 | 258255 | 0.625 | 190595
|  |  | DML | Procedimientos Almacenados | 4.5 | Tecnologo de Sistemas | 5 | A1,A2,A6,A7,A8,A17,A18,A19,A20,A21,A23,A25,A26 | 22.5 | 2.8125 | 159232.5 | 0.9375 | 127520.2941
|  |  | DML | Funciones de Manipulacion de Datos | 2 | Tecnologo de Sistemas | 5 | A2,A4,A5,A6,A7,A23 | 10 | 1.25 | 70770 | 0.41667 | 56675.6863
| Informacion | PERSISTENCIA | DDL | Bases de Datos | 8 | Ing Sistemas | 5 | A22,A24,12 | 40 | 5 | 688680 | 1.6667 | 508253.3333
|  |  | DDL | Tablas | 1 | Tecnologo de Sistemas | 15 | A10,A15,A23 | 15 | 1.875 | 106155 | 0.625 | 85013.5294
|  |  | DDL | Archivos | 2 | Tecnologo de Sistemas | 2 | A21,A24,A12,A11,A10,A9 | 4 | 0.5 | 28308 | 0.16667 | 22670.2745
|  |  | DDL | Dominios de Objetos | 6 | Ing Sistemas | 6 | A16,A18 | 36 | 4.5 | 619812 | 1.5 | 457428
|  |  | DDL | Roles | 2 | Tecnologo de Sistemas | 4 | A20,A21 | 8 | 1 | 56616 | 0.33333 | 45340.549
|  |  | DDL | Drivers | 3 | Ing Sistemas | 4 | A1,A2,A6,A7,A8,A17,A18,A19,A20,A21,A23,A25,A26 | 12 | 1.5 | 206604 | 0.5 | 152476
| Ejecucion de Procesos | INFRAESTRUCTURA | Servidores | Servidor de Aplicaciones | 6 | Ing Sistemas | 1 | A6,A7,A10,A22 | 6 | 0.75 | 103302 | 0.25 | 76238
|  |  | Servidores | Servidor de Base de Datos | 5 | Ing Sistemas | 1 | A23 | 5 | 0.625 | 86085 | 0.20833 | 63531.6667
|  |  | Servidores | Servidor de Proxy | 3 | Ing Sistemas | 4 | A3,A6,A7,A18 | 12 | 1.5 | 206604 | 0.5 | 152476
|  |  | Servidores | Servidor de Ejecucion de Procesos Batch | 2 | Ing Sistemas | 4 | A4,A13,A21,A26 | 8 | 1 | 137736 | 0.33333 | 101650.6667
|  |  | Servicio | Nube | 12 | Ing Sistemas | 1 | A8,A14,A26 | 12 | 1.5 | 206604 | 0.5 | 152476
| Comunicación TI | NETWORKING | Seguridad | Firewall | 6 | Ing Sistemas | 4 | A23,A26 | 24 | 3 | 413208 | 1 | 304952
|  |  | Seguridad | Certificados de Seguridad | 4 | Ing Sistemas | 4 | A4,A6,A7,A18 | 16 | 2 | 275472 | 0.66667 | 203301.3333
|  |  | Seguridad | Protocolos de Comunicación | 5 | Ing Sistemas | 4 | A5,A6,A7,A14 | 20 | 2.5 | 344340 | 0.83333 | 254126.6667
|  |  | Redes | DSL de Internet | 3 | Ing Sistemas | 4 | A3,A6,A7,A22 | 12 | 1.5 | 206604 | 0.5 | 152476
| Planeacion | *DEFINICION | Diseños | Arquitectura | 16 | Ing Sistemas | 1 | A23,A216 | 16 | 2 | 275472 | 0.66667 | 203301.3333
|  |  | Diseños | Prototipos | 8 | Ing Sistemas | 4 | A8,A14,A26 | 32 | 4 | 550944 | 1.3333 | 406602.6667
|  |  | Diseños | Modelo Entidad Relacion | 8 | Ing Sistemas | 1 | A | 8 | 1 | 137736 | 0.33333 | 101650.6667
|  |  | Planeacion | Plan de Implementacion | 16 | Ing Sistemas | 4 | A16,A6,A7,A18 | 64 | 8 | 1101888 | 2.6667 | 813205.3333
|  |  | Planeacion | Gestion y Planeacion del Proyecto | 40 | Ing Sistemas | 4 | A1,A2,A6,A7,A8,A17,A18,A19,A20,A21,A23,A25,A26 | 160 | 20 | 2754720 | 6.6667 | 2033013.3333
[10 empty] | TOTAL | 15054837.4 |  | 11226684.0466
[10 empty] | Cifra Universal 1.68 | 25292126.832 |  | 18860829.1983
3828153.3534

## REQUERIMIENTOS
Cod Requerimiento | [LUGAR, TIEMPO, EVENTO, OBJETO] | debe,deberá, no debe, no deberá | [ACCIÓN, VERBO, SENTENCIA] | [AQUIEN,SUJETO] | [RESULTADO, CONSECUENCIA] | REQUERIMIENTO
A1 | Cuando se ingrese en la aplicación, el sistema | debe | permitir | al usuario | crear una cuenta | Cuando se ingrese en la aplicación, el sistema debe permitir al usuario crear una cuenta
A2 | Cuando el conductor ya se encuentra registrado en la aplicación de socios , el sistema | deberá | permitir la creación | al conductor | del número de sillas del bus que va a conducir y el sistema arrojará el mapa de las sillas | Cuando el conductor ya se encuentra registrado en la aplicación de socios , el sistema deberá permitir la creación al conductor del número de sillas del bus que va a conducir y el sistema arrojará el mapa de las sillas
A3 | Cuando un usuario ingrese a un bus con el ticket ya comprado por la aplicación o en taquilla, el sistema | deberá | permitir la lectura del código | al usuario | con el lector de código qr del conductor o del asistente, el cual el sistema arrojará los datos de la compra | Cuando un usuario ingrese a un bus con el ticket ya comprado por la aplicación o en taquilla, el sistema deberá permitir la lectura del código al usuario con el lector de código qr del conductor o del asistente, el cual el sistema arrojará los datos de la compra
A4 | Cuando un conductor crea el estado de un bus el sistema, | deberá | Permitir visualizar | al usuario | las caracteristicas tecno-mecánicas del mismo a travéz de la aplicación del usuario | Cuando un conductor crea el estado de un bus el sistema, deberá Permitir visualizar al usuario las caracteristicas tecno-mecánicas del mismo a travéz de la aplicación del usuario
A5 | Cuando se contrate a un conductor el sistema, | deberá | permitir | al conductor | crear una cuenta en la app socios | Cuando se contrate a un conductor el sistema, deberá permitir al conductor crear una cuenta en ECO-SERVICIOS
A6 | Cuando un usuario compre un viaje, el sistema | deberá | Permitir visualizar | al usuario | la cantidad de sillas que están ocupadas en ese momento, el sistema deberá mostrar las sillas disponibles | Cuando un usuario compre un viaje, el sistema deberá Permitir visualizar al usuario la cantidad de sillas que están ocupadas en ese momento, el sistema deberá mostrar las sillas disponibles
A7 | Cuando se actualice el estado de un bus, el sistema | debe | permitir agregar fotos | al conductor | a travez de la aplicación que deberá permitir escoger de galeria o tomar las fotos en ese instante | Cuando se actualice el estado de un bus, el sistema debe permitir agregar fotos al conductor a travez de la aplicación que deberá permitir escoger de galeria o tomar las fotos en ese instante
A8 | Cuando un usuario tome la decisión de realizar un viaje, el sistema | debe | permitir comprar | al usuario | a travez de pago con tarjeta de crédito, efectivo, millas o eco-nequi | Cuando un usuario tome la decisión de realizar un viaje, el sistema debe permitir comprar al usuario a travez de pago con tarjeta de crédito, efectivo, millas o eco-nequi
A9 | Cuando un usuario realice la compra, el sistema | deberá | permitir pagar | al usuario | con el tipo de moneda colombiana y venezolana, el sistema realiza una operación de conversión de la moneda | Cuando un usuario realice la compra, el sistema deberá permitir pagar al usuario con el tipo de moneda colombiana y venezolana, el sistema realiza una operación de conversión de la moneda
A10 | Cuando un usuario quiera obtener un viaje para una fecha deseada, el sistema | deberá | permitir reservar | al usuario | asi como la cancelación, modificación, el sistema calculará 8 horas de antelación para la cancelación, el sistema consta con parametrización de costos | Cuando un usuario quiera obtener un viaje para una fecha deseada, el sistema deberá permitir reservar al usuario asi como la cancelación, modificación, el sistema calculará 8 horas de antelación para la cancelación, el sistema consta con parametrización de costos
A11 | Cuando un usuario desea realizar la consulta de como se encuentra el estado del bus, el sistema | deberá | Permitir visualizar | al usuario | la de capacidad del bus en asientos, bodega, kilometraje, última fecha de tecno-mecanica, modelo, año y fotos del mismo. | Cuando un usuario desea realizar la consulta de como se encuentra el estado del bus, el sistema deberá Permitir visualizar al usuario la de capacidad del bus en asientos, bodega, kilometraje, última fecha de tecno-mecanica, modelo, año y fotos del mismo.
A12 | Cuando un usuario realiza una compra de tickets estando registrado, el sistema | deberá | permitir acumular | al usuario | millas por trayectos o viajes. | Cuando un usuario realiza una compra de tickets estando registrado, el sistema deberá permitir acumular al usuario millas por trayectos o viajes.
A13 | Cuando un usuario realice alguna compra con las millas acumuladas, el sistema | deberá | permitir parametrizar | al usuario | la cantidad de dinero que falte en la compra puede ser moneda colombiana o venezolana y será parametrizable con las millas | Cuando un usuario realice alguna compra con las millas acumuladas, el sistema deberá permitir parametrizar al usuario la cantidad de dinero que falte en la compra puede ser moneda colombiana o venezolana y será parametrizable con las millas
A14 | Cuando un conductor necesita saber si el bus que va a conducir este en un estado optimo, el sistema | deberá | permitir visualizar | al conductor | el historial o listado de mantenimientos que se han realizado en el transcurso de la vida del bus | Cuando un conductor necesita saber si el bus que va a conducir este en un estado optimo, el sistema deberá permitir visualizar al conductor el historial o listado de mantenimientos que se han realizado en el transcurso de la vida del bus
A15 | Cuando un usuario necesita saber cuantos kilometros le restan a su viaje estando en el bus y la vibración que este lleva, el sistema | debe | Permitir visualizar | al usuario | la distancia que se ha recoriido y la que hace falta del viaje, así como la vibración de su silla, el sistema deberá calcular este nivel de vibración | Cuando un usuario necesita saber cuantos kilometros le restan a su viaje estando en el bus y la vibración que este lleva, el sistema debe Permitir visualizar al usuario la distancia que se ha recoriido y la que hace falta del viaje, así como la vibración de su silla, el sistema deberá calcular este nivel de vibración
A16 | Cuando un usuario necesita saber el estado fisico/emocional del conductor, el sistema | debe | Permitir visualizar | al usuario | la hoja de información del conductor que actualmente conduce el bus. | Cuando un usuario necesita saber el estado fisico/emocional del conductor, el sistema debe Permitir visualizar al usuario la hoja de información del conductor que actualmente conduce el bus.
A17 | Cuando un usuario termine su viaje, el sistema | debe | permitir seleccionar | al usuario | la calificación del viaje, el sistema deberá mostrar un nivel de 1 a 5, siendo 1 la opción de desagrado total y 5 un excelente servicio, por último se puede realizar un breve mensaje que no súpere los 147 caracteres. | Cuando un usuario termine su viaje, el sistema debe permitir seleccionar al usuario la calificación del viaje, el sistema deberá mostrar un nivel de 1 a 5, siendo 1 la opción de desagrado total y 5 un excelente servicio, por último se puede realizar un breve mensaje que no súpere los 147 caracteres.
A18 | Cuando un usuario requiera de un bocadillo o bebida para su asiento, el sistema | deberá | permitir visualizar | al usuario | la opción de los alimentos que estén disponibles en el bus en ese instante, el sistema enviará una notificación al personal de asistencia en el bus, el cual llevará el pedido, lo solicitado se cargara en la cuenta ECO-NEQUI | Cuando un usuario requiera de un bocadillo o bebida para su asiento, el sistema deberá permitir visualizar al usuario la opción de los alimentos que estén disponibles en el bus en ese instante, el sistema enviará una notificación al personal de asistencia en el bus, el cual llevará el pedido, lo solicitado se cargara en la cuenta ECO-NEQUI
A19 | Cuando un usuario necesite realizar transacciones, pagos y otros servicios a traves de la empresa ecopetran, el sistema | deberá | permitir crear | al usuario | el registro gratuito a la aplicación ECO-NEQUI, el sistema solicitará los datos del cliente como: nombre, apellido, número celular y C.C | Cuando un usuario necesite realizar transacciones, pagos y otros servicios a traves de la empresa ecopetran, el sistema deberá permitir crear al usuario el registro gratuito a la aplicación ECO-NEQUI, el sistema solicitará los datos del cliente como: nombre, apellido, número celular y C.C
A20 | Cuando un usuario sienta la necesidad de ahorrar su dinero, el sistema | debe | permitir crear | al usuario | la creación de un nuevo colchón, en el cual podrá guardar el dinero y sacarlo cuando lo necesite desde el ECO-NEQUI | Cuando un usuario sienta la necesidad de ahorrar su dinero, el sistema debe permitir crear al usuario la creación de un nuevo colchón, en el cual podrá guardar el dinero y sacarlo cuando lo necesite desde el ECO-NEQUI
A21 | Cuando un usuario necesite de un transporte a la zona que decidió viajar, el sistema | debe | permitir mostrar | al usuario | la busquedad disponible de un vehicúlo en la aplicación ECO-SERVICIOS, el sistema debe realizar un sondeo de la zona. | Cuando un usuario necesite de un transporte a la zona que decidió viajar, el sistema debe permitir mostrar al usuario la busquedad disponible de un vehicúlo en la aplicación ECO-SERVICIOS, el sistema debe realizar un sondeo de la zona.
A22 | Cuando un usuario desea apartar un espacio de un bus, el sistema | deberá | Permitir visualizar | al usuario | el espacio que se encuentra en el bus en ese momento, previamente el conductor realizó la actualización del espacio en la bodega. | Cuando un usuario desea apartar un espacio de un bus, el sistema deberá Permitir visualizar al usuario el espacio que se encuentra en el bus en ese momento, previamente el conductor realizó la actualización del espacio en la bodega.
A23 | Cuando un administrador necesita realizar algún cambio en alguna de las app's, el sistema | debe | permitir modificar | al administrador | los registros de los datos que contengan las aplicaciones de ecopetran, el sistema debe mostrar las opciones que requiera. | Cuando un administrador necesita realizar algún cambio en alguna de las app's, el sistema debe permitir modificar al administrador los registros de los datos que contengan las aplicaciones de ecopetran, el sistema debe mostrar las opciones que requiera.
A24 | Cuando un conductor requiera actualizar su hoja de información, el sistema | debe | permitir modificar | al conductor | la actualización de los datos que requiera actualizar, el sistema realiza captura de información y la actualiza a través de ECOPLUS | Cuando un conductor requiera actualizar su hoja de información, el sistema debe permitir modificar al conductor la actualización de los datos que requiera actualizar, el sistema realiza captura de información y la actualiza a través de ECOPLUS
A25 | Cuando un usuario sufra un accidente, lo reporta a través de un botón, el sistema | debe | permitir notificar | al administrador | la falta procesada a través del usuario con la descripción pertinente, el sistema deberá calificar el accidente, si es grave o pasajero. | Cuando un usuario sufra un accidente, lo reporta a través de un botón, el sistema debe permitir notificar al administrador la falta procesada a través del usuario con la descripción pertinente, el sistema deberá calificar el accidente, si es grave o pasajero.
A26 | Cuando se solicite crear un nuevo plan de rutas, viajes o destinos, el sistema | deberá | permitir crear | al administrador | un nuevo evento con las descripciones solicitadas o estipuladas como: viajes, tarifas y paquetes. | Cuando se solicite crear un nuevo plan de rutas, viajes o destinos, el sistema deberá permitir crear al administrador un nuevo evento con las descripciones solicitadas o estipuladas como: viajes, tarifas y paquetes.